## Sheet1
Actions/Deliverables | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02
Status Update
Fix VCO Subsystem | bar: 2024-08-19 to 2024-08-26
Fix Analog Drive Subsystem | bar: 2024-08-19 to 2024-08-26
Fix Power Distribution Subsystem | bar: 2024-08-19 to 2024-08-26
Fix GUI Subsystem | [16 empty] | Not Started | bar: 2024-08-19 to 2024-08-26
Status Update | [16 empty] | In Progress | bar: 2024-09-09
Design Schematic for new Integrated System | [16 empty] | Completed | bar: 2024-08-26 to 2024-09-09
GUI and Microcontroller Program Integration | [16 empty] | Behind Schedule | bar: 2024-09-02 to 2024-09-09
Altium Design System Layout | bar: 2024-09-02 to 2024-09-16
Status Update | bar: 2024-09-23
PCB Order | bar: 2024-09-23 to 2024-09-30
Status Update | bar: 2024-10-07
Established detailed PCB Test | bar: 2024-10-14
PCB Components Order | bar: 2024-10-07 to 2024-10-14
PCB Assembly | bar: 2024-10-07 to 2024-10-21
Status Update | bar: 2024-10-21
PCB Test/Debugging | bar: 2024-10-21 to 2024-11-04
Final Design Presentation | bar: 2024-11-04
PCB Debugging (if needed) | bar: 2024-11-11 to 2024-11-18
GUI Debugging (if needed) | bar: 2024-11-11 to 2024-11-18
Final Report | bar: 2024-12-02